# BITÁCORA — AUNEA

Qué es esto. El diario del proyecto. Aquí se anota, con fecha, todo lo que va pasando: lo que haces, lo que te responden, lo que decides, lo que se rompe y lo que aprendes.

Diferencia con ESTADO: ESTADO dice dónde estás hoy (se sobrescribe). La BITÁCORA dice cómo has llegado hasta aquí (solo se añade, nunca se borra). Las dos juntas son la memoria del proyecto.

Entradas nuevas arriba. Lo más reciente primero.

## Plantilla de entrada

## [dd/mm/aaaa] — Título corto

**Qué ha pasado:**

**Números:**

**Decisiones:**

**Qué cambia en ESTADO:**

**Pendiente:**

# ENTRADAS

## [03/09/2026] — La mudanza a Drive, terminada

Qué ha pasado:

Se cierra el traslado que quedó a medias el 02/09. Ahora todo lo confirmado está escrito en Drive, no en una lista de cosas que Pedro tenía que pegar a mano.

Lo que se ha hecho:

| Carpeta | Contenido |
| --- | --- |
| 0_SISTEMA | ESTADO (versión nueva) · BITACORA · PLAN_BASE (congelado) · 00_MAPA_DRIVE |
| 1_NEGOCIO | 11_CATALOGO · 13_MARCA |
| 2_ADVISORY | A1_OFERTA_P0 · A2_CUADERNO_SESION · A3_CALCULADORA.xlsx · A4_INFORME · A5_PRESENTACION.html · A6_PROPUESTA |
| 3_SYSTEM | S1_PORTFOLIO · S2_RUNBOOK · S3_DEMO_Y_TRIAJE · S9_SIMULADOR_BRIEF · S9_SIMULADOR_DATOS.json · Templates |
| 4_CANALES | C1_KIT_MENSAJES · C2_CONTENIDO |
| 5_CLIENTES | Northstar Advisory · Cortinas González · Somosaguaas |
| 9_ARCHIVO | 01_auditoría · 02_mapa_ingresos · 03_plan_90_días · 17_identidad (sustituido) · ESTADO versión anterior |

Dos documentos se reescribieron, no se movieron:

- A1_OFERTA_P0 (antes doc 09): precio 900 € con 600 € de lanzamiento explícito, crédito al 50 %, firma Advisory, las cuatro salidas, y ejemplo trabajado nuevo de 28 altas/mes que sí llega a N2. El de 18 altas enseñaba a buscar el cliente equivocado.

- A4_INFORME: sección 8 con las cuatro salidas y la tabla de niveles con su umbral.

Dos fusiones: 13+15 → S3_DEMO_Y_TRIAJE · 14+18 → C2_CONTENIDO.

El proyecto de Claude se limpió: fuera 01, 02, 03, 09, 10 y 17 — están en Drive, y los cuatro últimos estaban además contradiciendo al catálogo nuevo (precio viejo, púrpura viejo, tres salidas en vez de cuatro).

Decisiones:

| # | Decisión |
| --- | --- |
| 1 | ESTADO se sustituye por relevo de versión, no por edición: el conector de Drive crea documentos pero no edita los existentes. La versión anterior queda en 9_ARCHIVO |
| 2 | El doc 09 deja de existir. Su sucesor es A1_OFERTA_P0, con los precios del benchmark |
| 3 | Al cliente se le manda PDF, nunca el .pptx, y para eso está la versión HTML en 2_ADVISORY |

Limitación conocida, para no volver a intentarlo:

El .pptx no se puede subir por el conector de Drive. Necesita el binario en base64 dentro de una sola llamada, y 341 KB de archivo son ~455 KB de base64: no cabe. Se probó incluso recomprimido a 50 KB (67 KB de base64) y tampoco. La calculadora .xlsx sí cupo (19 KB). El .pptx hay que arrastrarlo a 2_ADVISORY desde el navegador. Las 16 imágenes del manual de marca tienen el mismo problema y por eso 6_MARCA_ACTIVOS sigue vacía: pesan más de 1 MB cada una. No es un fallo recuperable con más intentos.

Qué cambia en ESTADO: ya está actualizado — es la versión que vive ahora en 0_SISTEMA.

Pendiente:

- Re-apuntar la fuente sincronizada del proyecto al ESTADO nuevo (un clic en los ajustes del proyecto). Hasta que se haga, el proyecto sigue leyendo la versión archivada.

- Arrastrar A5_PRESENTACION.pptx y las 16 imágenes a Drive desde el navegador.

- Regenerar la skill aunea-identidad con el púrpura #381C6F.

## [02/09/2026] — Estructura de Drive, catálogo cerrado, precios con benchmark y púrpura resuelto

Qué ha pasado:

Sesión larga con siete frentes. Por orden de importancia:

1. Se monta la estructura de Drive. Ocho carpetas dentro de AUNEA: 0_SISTEMA, 1_NEGOCIO, 2_ADVISORY, 3_SYSTEM, 4_CANALES, 5_CLIENTES, 6_MARCA_ACTIVOS, 9_ARCHIVO. Organizadas por momento de uso, no por tema. ESTADO movido a 0_SISTEMA; las tres carpetas de cliente (Northstar Advisory, Cortinas Gonzalez, Somosaguaas) a 5_CLIENTES; AUNEA System / Templates a 3_SYSTEM.

2. Se cierra el catálogo de 7 productos. La decisión del 18/08 decía «catálogo cerrado en 7» pero solo cuatro estaban descritos en algún sitio, y el famoso documento 06 — arquitectura de ingresos, citado desde los documentos 12, 17 y 18, no existe: buscado en el proyecto y en Drive el 02/09, no está. P2 y P3 se cierran promoviendo las dos opciones mejor valoradas del mapa de ingresos del 18/08 (formación y deck ejecutivo); P6 se toma del backlog (licencia del System) y queda marcado como bloqueado.

3. Benchmark de precios con fuentes. Investigación de mercado sobre diagnósticos, proyectos de automatización no-code, retainers, tarifas por hora y coste del stack, en España y en mercados comparables.

4. Se descubre el alcance real de la demo. En AUNEA System / Templates hay un TEMPLATE - Client Request Brief con 19 campos de combinación ({{ClientName}}, {{ServiceType}}, {{Problem}}, {{MissingInformation}}, {{DriveFolderUrl}}, {{AutomationLog}}…) y en Drive hay tres carpetas de cliente ya creadas por el escenario. Es decir: el Client Intake sí crea la carpeta de Drive y sí genera el documento. Estaba anotado como «sin confirmar» desde el 01/09.

5. Se resuelve el púrpura de Studio, pendiente desde el 28/08, midiendo píxel a píxel las dos infografías.

6. Se fija la tipografía corporativa en todas las plantillas: Sora en titulares, Inter en cuerpo.

7. Se prepara el paquete del simulador (JSON de datos + brief) para construirlo en otra conversación.

Números:

- Púrpura de Studio medido: #381C6F dominante en la infografía 2 (112.854 px) y #2B1758 en la 1 (99.021 px). El rotulado #5B2DE6 no aparece en ninguna de las dos, ni como tono minoritario. Contraste del real con blanco: 13,43 frente a 7,09 del rotulado.

- Diagnóstico en el mercado español: 900-1.500 € de ticket cerrado (Upliora y Javadex, mayo 2026). AUNEA estaba a 600 €, un 33-60 % por debajo del suelo.

- Implantación: cinco fuentes españolas de 2026 convergen en 3.000-5.000 € para el sistema completo. AUNEA estaba en mercado.

- Retainer: la regla de mantenimiento de software es 15-25 % anual del build, que daría 37-104 €/mes. Pero los comparables españoles de micro-PYME cobran 200-300 €/mes sobre proyectos de 2.500-5.000 € (48-144 % anual). Con 60-300 €/mes AUNEA es el más barato de los tres referentes.

- Stack: Make Core 12 $/mes + Airtable Team 20 $/editor/mes → ~55 €/mes con 2-3 editores.

- Con el umbral al 2×, el caso de ejemplo del kit del P0 (21 h/mes, 3.404 € de ahorro) no llega a N2: le corresponde N1.

Decisiones:

| # | Decisión |
| --- | --- |
| 1 | El P0 pasa a AUNEA Advisory. Facturas y contrato siguen siendo Solutions |
| 2 | Precio de catálogo del P0: 900 €. 600 € pasa a ser precio de lanzamiento explícito para los tres primeros clientes |
| 3 | El crédito del diagnóstico es del 50 %, no del 100 %. Al 100 % era un descuento encubierto del 20 % |
| 4 | Umbral de viabilidad = 2 × el coste recurrente anual, herramientas incluidas. Opción conservadora, elegida a propósito |
| 5 | Precios del P4 por niveles: N1 1.200 € · N2 3.000 € · N3 4.500 € · N4 5.700 €. Retainers: 60 · 150 · 240 · 300 €/mes |
| 6 | Nueva salida A+ del informe: solo N1, para procesos entre 2.760 € y 4.920 € de ahorro anual. Ordenar y medir, revisar a los seis meses |
| 7 | Púrpura de Studio: #381C6F (identidad) y #2B1758 (profundo). #5B2DE6 se retira: no está dibujado en ninguna pieza |
| 8 | Tipografía corporativa en todas las plantillas. Al cliente se le manda PDF, no .pptx |
| 9 | Catálogo cerrado en 7 con P6 marcado como bloqueado. Un catálogo de 7 del que solo se conocen 4 no es un catálogo cerrado |
| 10 | El nivel que se vende lo decide el umbral, no el entusiasmo de la reunión |

Qué cambia en ESTADO:

Pegar estos seis cambios a mano — el conector de Drive solo permite crear documentos, no editar los existentes.

- Decisiones tomadas: añadir las diez filas de arriba con fecha 02/09.

- Decisiones pendientes: eliminar la fila «Púrpura de Studio» — resuelto.

- Activos: «Demo Client Intake» pasa de 🟡 «¿Drive y aviso construidos? Sin confirmar» a 🟢 «Confirmado el 02/09: crea carpeta en Drive y genera el Client Request Brief con 19 campos. Tres instalaciones ejecutadas».

- Datos que faltan: el nº 5 «alcance real de la demo» queda resuelto. El nº 4 «horas reales de construcción» sigue abierto.

- Backlog: añadir «pasar los 15 documentos del proyecto a las carpetas de Drive» y «actualizar el doc 09 con el precio, el crédito al 50 % y un ejemplo trabajado de 28-45 casos/mes».

- Activos: añadir «Estructura de Drive» como ✅ y «Paquete del simulador (JSON + brief)» como ✅.

Pendiente:

- Los 15 documentos del proyecto siguen en el proyecto de Claude, no en Drive. La estructura ya está creada y esperándolos.

- La calculadora (.xlsx) y la presentación (.pptx) no se han subido a Drive: el conector necesita el contenido en base64 y son archivos binarios grandes. Hay que arrastrarlos a 2_ADVISORY a mano.

- El doc 09 necesita tres cambios: precio, crédito al 50 % y cambiar el ejemplo trabajado. El ejemplo actual describe a un cliente que compra N1, no un System: el kit está enseñando a buscar el cliente equivocado.

- La skill aunea-identidad lleva el púrpura viejo. Hay que regenerarla con #381C6F.

## [01/09/2026] — Matiz: la videollamada sí entra

Qué ha pasado: Pedro confirma que sí haría videollamada. La restricción es sobre cómo se inicia el contacto, no sobre cómo se conversa después.

Números:

- Frío escrito con todo por escrito: 0,40 % → 250 contactos por cliente.

- Frío escrito + videollamada al responder: 0,60 % → 167 contactos por cliente.

- La videollamada recupera un 26 % de la conversión que se perdía. El resto se pierde en la tasa de respuesta, que sigue siendo escrita y ahí no hay recuperación posible.

- Frío para 3 clientes: 501 contactos (antes 749).

Decisiones:

- El P0 no se rediseña. La sesión de 90 min, la demo de 10 min y la reunión de repaso funcionan por videollamada tal y como están escritas en los documentos 09, 10 y 13.

- El referido sigue siendo el motor: 10 presentaciones por cliente frente a 167 contactos en frío.

## [01/09/2026] — Restricción de canal: solo escrito

Qué ha pasado: Pedro confirma que no hará contactos en frío por teléfono ni en persona. El canal queda limitado a escrito y asíncrono: LinkedIn, email, WhatsApp a conocidos, referidos y contenido.

Números:

- Frío escrito con llamada de seguimiento: 1,16 % de conversión → 87 contactos por cliente.

- Frío escrito sin llamada: 0,40 % → 250 contactos por cliente. La restricción divide la conversión por 2,9.

- Vía referido: 10,11 % → 30 presentaciones, que salen de ~170 mensajes a red personal.

- Un mensaje a un conocido vale 4 veces más que un contacto en frío.

Decisiones:

- El referido pasa a ser el motor del embudo. El frío escrito queda como complemento y el inbound por LinkedIn como inversión a construir.

- El ciclo 1 no se toca. La decisión manda sobre el ciclo 2 en adelante.

Pendiente:

- El objetivo de contactos de la línea base 1 (230-430 en frío) queda sin sustento. No se reescribe — se medirá el desvío contra él.

## [01/09/2026] — Cambio de método: planificación por ciclos

Qué ha pasado: El plan de 90 días llevaba 14 días sin moverse: pedía ~35 contactos y había 0 registrados. El problema no era el contenido del plan sino su formato — un documento escrito el día 0 no es planificación, es una predicción, y no tiene forma de corregirse.

Se cambia la unidad de planificación de 90 días a ciclos de 2 semanas. El ciclo vive dentro de ESTADO y tiene cuatro cosas: una hipótesis, un número, máximo tres compromisos y una lista de lo que no se hace.

Decisiones:

- La unidad de planificación pasa a ser el ciclo de 2 semanas.

- El tamaño del lote se ajusta a la capacidad revelada, no a la declarada.

- No se crea ningún documento nuevo sin matar otro.

## [01/09/2026] — Se monta el sistema de registro

Qué ha pasado: Detectado el fallo de fondo del proyecto: doce documentos de estrategia y ningún fichero vivo donde registrar la ejecución. Se crean ESTADO (foto del presente) y esta bitácora (histórico).

Números:

- Día 14 de 90 del plan. Facturado: 0 € · Clientes: 0

Decisiones:

- ESTADO pasa a ser el único documento vivo. El resto son de consulta.

- Corregido el azul de Slides: #1A3D7C → #1D3B70.

## [28/08/2026] — Tokens de marca verificados

Qué ha pasado: Auditadas las 10 láminas del manual de marca. Extraídos los hex reales y calculados los contrastes WCAG. Entregada la skill aunea-identidad.

Decisiones:

- El bronce de Advisory #B87333 no alcanza contraste AA con ningún texto: se deriva #8C5322 para bandas con texto.

Pendiente:

- Decidir el púrpura de Studio → resuelto el 02/09: #381C6F.

- Sustituir el isotipo provisional de la skill por los SVG originales.

## [20/08/2026] — Kit operativo del Client Intake

Qué ha pasado: Creados el runbook del sistema, el guion de demo de 10 minutos, la plantilla de caso de estudio y la especificación del agente de triaje. Creado el kit de mensajes a la red personal.

Decisiones:

- El agente de triaje queda especificado pero no se construye salvo que haya un cliente pagando, con tope de 8 horas.

- No se publica ningún caso de estudio hasta tener cliente pagado, resultado medido a 30 días y permiso por escrito.

## [18/08/2026] — Auditoría, estrategia y catálogo

Qué ha pasado: Revisado todo el material del proyecto. Auditoría del trabajo hecho, mapa de fuentes de ingreso, plan de 90 días, plan a los 40, catálogo P0-P6, arquitectura de ingresos y kit completo del P0.

Números:

- 230-370 horas invertidas históricamente · 0 € facturados

- Objetivo de 4.000 €/mes netos: exige facturar 95.998 €/año (~200 €/hora). No alcanzable a 15-20 h/semana.

- Techo realista: 1.000-1.400 €/mes netos al mes 12; 1.900-2.600 € al mes 24.

Decisiones:

- Posicionamiento: operaciones de personas (RRHH/Talento). Matizado el 21/08: procesos de alto volumen, no talento.

- Catálogo cerrado en 7 productos. Solo se promociona el P0.

- Advisory antes que System. Cada System se cierra con retainer dentro de la propuesta.

- Alta de autónomo el día del primer sí. Marca congelada hasta 3 clientes pagando.

- Indicador principal: % resiliente, no euros facturados.

Correcciones a análisis previos:

- El 14 Day Market Test sí se cerró (196 resultados, 147 oportunidades, 6 batches).