# ESTADO — AUNEA

Documento vivo. Se lee al empezar cada conversación y se actualiza al terminar. Los tres ficheros del sistema: PLAN_BASE (lo que dijimos que haríamos — congelado) · ESTADO (dónde estamos hoy — se sobrescribe) · BITACORA (qué ha ido pasando — solo se añade). Todo lo demás es archivo de consulta.

Última actualización: 02/09/2026 · Ciclo 1 de 6 · Día 15 de 90

Dónde se registra cada cosa — las tres tablas vivas están todas aquí, y solo aquí:

| Qué registras | Tabla |
| --- | --- |
| Un mensaje enviado a un conocido | 👥 Red personal |
| Alguien que responde y avanza | 💼 Pipeline |
| Los totales de la semana | 📊 Cuadro de mando |

# 🎯 CICLO ACTUAL

## Ciclo 1 · 1-14 septiembre

Hipótesis que estamos probando: mi red personal conoce a alguien con este problema y me lo puede presentar.

El número que hay que mover: mensajes enviados a red personal → objetivo 20

| # | Compromiso | Hecho | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mandar los 20 mensajes de red personal, uno a uno | ☑ 21/20 (objetivo superado) | Antes del 14 |
| 2 | Copiar la página comercial del P0 a un documento con marca | ☑ Hecho el 02/09 — es 2_ADVISORY/A1_OFERTA_P0 | 1 hora |
| 3 | Registrar cada mensaje en la tabla el mismo día | ✅ Registrado nominalmente (con retraso, no el mismo día) | Continuo |

Lo que NO se hace en este ciclo: contactos en frío por LinkedIn · terminar la demo · construir el agente de triaje · tocar la marca · darse de alta de autónomo.

Cierre del ciclo: 14 de septiembre. Tres preguntas: ¿se hicieron los 20? ¿qué respondieron? ¿qué cambiamos?

# 📉 DESVÍO

## Contra la línea base 1 (trimestre, 18/08)

| Indicador | Comprometido a día 90 | Real hoy | Debería llevar hoy | Desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contactos | 230 | 21 | ~35 | −14 🔴 |
| Reuniones | 10 | 0 (2 pendientes de fecha: Toni Spa, Gines) | 1 | −1 🔴 |
| Propuestas | 8 | 0 | 0 | 0 ✅ |
| Clientes | 4-5 | 0 | 0 | 0 ✅ |
| Facturado | 2.500-4.000 € | 0 € | 0 € | 0 ✅ |
| Horas de venta | 7 h/sem | sin dato | 14 h acum. | ❓ |

Lectura: 11 de 21 con algún tipo de respuesta (4 en búsqueda, 5 no conocen a nadie, 1 nombre obtenido —Ángel Linares, vía Tomás—, 2 menciones de organización). Mejor de lo previsto para el kit de mensajes. Sigue sin haber reunión con fecha.

## Contra la línea base 2 (ciclos, 01/09)

| Ciclo | Objetivo | Real | % | Lote del siguiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 mensajes | 21 | 105 % | 40 — regla ya fijada, pendiente de formalizar el 14/09 |
| 2 | — | — | — |  |
| 3 | — | — | — |  |
| 4 | — | — | — |  |
| 5 | — | — | — |  |
| 6 | — | — | — |  |

## Supuestos: cuáles siguen sin verificar

| # | Supuesto | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hay 15-20 h/semana reales | 🔴 Invalidado por los hechos el 01/09 |
| 2 | Conversión contacto→cliente 1,2 % | 🔴 Invalidado el 01/09: asumía llamada de seguimiento |
| 3 | El P0 a 600 € es aceptable para el mercado | 🟡 Matizado el 02/09: el mercado español de ticket cerrado está en 900-1.500 €. 600 € pasa a ser precio de lanzamiento |
| 4 | La red personal genera un nombre útil | ✅ Verificado — Ángel Linares vía Tomás, más 2 menciones de organización |
| 5 | El diagnóstico se entrega en 6 horas | ❓ Sin datos |
| 6 | Sin bloqueo contractual | ✅ Verificado |
| 7 | Se puede vender sin estar de alta | ✅ Verificado |
| 8 | El umbral de viabilidad al 2× deja mercado suficiente | ❓ Nuevo el 02/09. Con esa regla el proceso mínimo vendible es de ~30 h/mes para N2. Sin verificar contra ningún cliente real |

# 📡 CANALES

Restricción confirmada el 01/09. Es sobre cómo se inicia el contacto, no sobre cómo se conversa después.

| ⛔ Fuera | Llamada en frío · puerta fría · visita sin cita · ferias · networking presencial |
| --- | --- |
| ✅ Dentro | LinkedIn · email · WhatsApp a conocidos · referidos · contenido · videollamada una vez hay respuesta o presentación |

| Canal | Conversión | Contactos por cliente | Papel |
| --- | --- | --- | --- |
| Frío + llamada de seguimiento | 1,16 % | 87 | ⛔ No disponible |
| Frío, todo por escrito | 0,40 % | 250 | — |
| Frío escrito + videollamada al responder | 0,60 % | 167 | 🟡 Complemento |
| Referido con presentación + videollamada | 10,11 % | 10 | 🟢 Motor |
| Inbound (contenido → te escriben) | 14,70 % | 7 | 🟢 A construir |

Un mensaje a un conocido vale 17 veces más que un contacto en frío. El P0 no se rediseña: funciona por videollamada tal y como está.

# 📋 BACKLOG

| Prioridad | Tarea | Esfuerzo | Bloqueada por |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contactar a Ángel Linares mencionando a Tomás | 15 min | — |
| 2 | Confirmar con Toni Spa qué asociación es y si hay fecha | 15 min | — |
| 3 | Confirmar con Gines si BNI es una reunión concreta y pedir fecha | 15 min | — |
| 4 | Anotar las horas reales que costó construir el Client Intake | 15 min | Solo hay que recordarlas |
| 5 | Rellenar el inventario de piezas del runbook (S2) | 2 h | — |
| 6 | Ampliar la lista de red personal de 20 a 60 nombres | 2 h | — |
| 7 | Publicar la nota técnica en LinkedIn (C2) — arranca el inbound | 3 h | — |
| 8 | Grabar el vídeo de respaldo de 90 s de la demo | 2 h | — |
| 9 | Regenerar la skill aunea-identidad con el púrpura #381C6F | 1 h | — |
| 10 | Elegir gestoría (precio cerrado, con modelo 349) | 2 h | — |
| 11 | Comprobar si el código de conducta obliga a declarar actividad externa | 1 h | — |
| 12 | Instrumentar o cerrar los gigs de Fiverr | 2 h | — |
| 13 | Arrancar la cartera de inversión (aunque sean 50 €) | 1 h | — |
| 14 | Lista de 50 empresas objetivo (frío escrito — bajada de prioridad el 01/09) | 4 h | — |
| — | Simulador HTML de sistemas, niveles y precios | ? | Datos ya preparados en S9_SIMULADOR_DATOS.json |
| — | Agente de triaje / N5 (S3) | 8 h | Cliente pagando |
| — | Caso de estudio real (C2) | 3 h | Cliente + 30 días |
| — | P6 · Licencia del System sin instalación | ? | System productizado |

# 📊 CUADRO DE MANDO

Facturado 0 € · Cobrado 0 € · Clientes 0 · Contactos: 21

| Ciclo | Sem | Fechas | Contactos | Reuniones | Propuestas | Cerrados | Facturado | h venta | h otras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 1 | 18-24 ago |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 2 | 25-31 ago |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 1-7 sep | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 € |  |  |
| 1 | 4 | 8-14 sep |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 15-21 sep |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 22-28 sep |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 | 29 sep-5 oct |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 | 6-12 oct |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 | 13-19 oct |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 | 20-26 oct |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11 | 27 oct-2 nov |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12 | 3-9 nov |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 13 | 10-16 nov |  |  |  |  |  |  |  |

Día 90 = 16/11/2026.

# 👥 RED PERSONAL (ciclo 1)

Única tabla válida de contactos. Total confirmado: 21 enviados.

| # | Nombre | Grupo | Filtro art. 21 | Enviado | Respuesta | Nombre obtenido | Reunión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maple | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 2 | Toni Spa | B | ? | Sí | En búsqueda + mencionó asociación de empresarios |  | Pendiente |
| 3 | Ana del Rey | B | ? | Sí | En búsqueda |  |  |
| 4 | Tomás | B | ? | Sí | Remite a un contacto | Ángel Linares |  |
| 5 | Carmen 52 Semanas | B | ? | Sí | No conoce a nadie |  |  |
| 6 | Jero | B | ? | Sí | En búsqueda |  |  |
| 7 | Alfonso Modymur | B | ? | Sí | No conoce a nadie |  |  |
| 8 | Isabel CESAP | B | ? | Sí | No conoce a nadie |  |  |
| 9 | Borja | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 10 | Diego Vecino | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 11 | Ana Belén Lorquino | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 12 | Juan Carlos Cadena Azul | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 13 | Mateo Casica | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 14 | Ana Cámara de Comercio | B | ? | Sí | No conoce a nadie |  |  |
| 15 | Juanmi | B | ? | Sí | En búsqueda |  |  |
| 16 | Gemma | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 17 | Javi Chuecos | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 18 | Gines | B | ? | Sí | Mencionó BNI |  | Pendiente |
| 19 | Toñi | B | ? | Sí | No conoce a nadie |  |  |
| 20 | Erik | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |
| 21 | Cayetano | B | ? | Sí | Sin respuesta |  |  |

Normal sobre 20: 8-14 respuestas, 2-5 nombres, 0-2 reuniones. Real sobre 21: 11 respuestas, 1 nombre, 0 reuniones con fecha (2 pendientes).

# 💼 PIPELINE

| Empresa | Contacto | Origen | Estado | Producto | Importe | Próximo paso | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por identificar | Ángel Linares | Referido por Tomás | Nombre obtenido | — | — | Contactar mencionando a Tomás | — |
| Por identificar | Toni Spa | Red personal — asociación de empresarios | Respondió | — | — | Confirmar qué asociación y si hay fecha | — |
| Por identificar | Gines | Red personal — BNI | Respondió | — | — | Confirmar si es invitación a reunión y pedir fecha | — |

contactado → respondió → reunión → propuesta → cerrado / perdido (anotar motivo real)

# ⚙️ ACTIVOS

| Activo | Estado | Pendiente |
| --- | --- | --- |
| Estructura de Drive | ✅ Creada el 02/09 — 8 carpetas por momento de uso | Faltan las 16 imágenes en 6_MARCA_ACTIVOS |
| Kit del P0 (A1_OFERTA_P0) | ✅ En Drive con marca Advisory | — |
| Catálogo cerrado en 7 productos (11_CATALOGO) | ✅ Cerrado el 02/09 con benchmark de mercado | P6 bloqueado por productización |
| Portfolio de System (S1_PORTFOLIO) | ✅ 6 familias × 5 niveles | Horas siguen siendo estimaciones |
| Cuaderno de sesión (A2) | ✅ Nuevo el 02/09 | — |
| Calculadora (A3) | ✅ Nueva, con umbral 2× y motor de niveles | — |
| Plantilla de informe (A4) | ✅ En Drive | Actualizar sección 8 a cuatro salidas |
| Presentación de resultados (A5) | ✅ .pptx + HTML, marca Advisory, tipografía corporativa | — |
| Plantilla de propuesta (A6) | ✅ Nueva el 02/09 | — |
| Demo Client Intake | 🟢 Confirmado el 02/09: crea la carpeta en Drive y genera el Client Request Brief con 19 campos. Tres instalaciones ejecutadas (Northstar, Cortinas González, Somosaguaas) | Horas reales sin anotar |
| Runbook (S2) | 🟡 Plantilla | Inventario y horas sin rellenar |
| Paquete del simulador (S9) | ✅ JSON + brief, listos para construir | — |
| Configurator V5 | ✅ Terminado | No iterar |
| Agente de triaje / N5 | 📋 Especificado | NO construir |
| Skill aunea-identidad | ⚠️ Entregada con el púrpura viejo | Regenerar con #381C6F y sustituir el isotipo por SVG |
| Estado de WhatsApp | ✅ Diseñado | ¿Publicado? |
| LinkedIn reposicionado (procesos, no talento) | ✅ Redactado (21/08) | Publicar |
| Lista de 50 empresas | 🔴 No existe | Backlog |

# ✅ DATOS CONFIRMADOS

| Dato | Valor | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Horas/semana declaradas | 15-20 h | 18/08 |
| Vivienda de Lorca | La habita. Alquiler no disponible hasta 2027 | 18/08 |
| Ahorro actual | < 300 €/mes | 18/08 |
| Ahorro conjunto post-boda | 800-1.000 €/mes | 18/08 |
| Skills técnicas | Corregido 21/08: construye y entrega sin IA en casos reales — portal de ~500.000 solicitudes/año en producción, Selenium, GTM. Sin verificar la construcción en Make/Airtable sin asistencia | 18/08 → 21/08 |
| Contrato Accenture | Sin cláusula de exclusividad | 18/08 |
| Idiomas | Español e inglés, uso profesional diario con cliente | 18/08 |
| Sueldo de la pareja | ~1.817 €/mes | 18/08 |
| Casa objetivo | Casa en las afueras, comarca de Coín | 18/08 |
| Alta de autónomo | No dado de alta | 18/08 |
| Canales de venta | Iniciación solo por escrito. Videollamada SÍ una vez hay respuesta | 01/09 |
| Escalones hasta Manager en Accenture | 2 promociones | 21/08 |
| Alcance real de los sistemas entregados | Organizaciones de 5.000 a 80.000 empleados; portal externo con ~500.000 solicitudes/año | 21/08 |
| Alcance real de la demo | Formulario → registro + carpeta en Drive + Client Request Brief con 19 campos. Tres instalaciones ejecutadas | 02/09 |
| Mercado del diagnóstico en España | 900-1.500 € de ticket cerrado (dos fuentes independientes de mayo 2026) | 02/09 |
| Mercado de la implantación | 3.000-5.000 € para el sistema completo (cinco fuentes españolas de 2026) | 02/09 |
| Mercado del retainer | 50-150 €/mes (Flowmatic) · 200-300 €/mes micro-PYME (Upliora) · desde 500 €/mes (Javadex) | 02/09 |
| Coste del stack | Make Core 12 $/mes + Airtable Team 20 $/editor/mes → ~55 €/mes con 2-3 editores | 02/09 |
| Púrpura de Studio | #381C6F identidad, #2B1758 profundo. Medido en las infografías. #5B2DE6 no está dibujado en ninguna pieza | 02/09 |

# ❓ DATOS QUE FALTAN

| # | Dato | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Market Test internacional o PYME española? | A quién se prospecta |
| 2 | Cuándo cumple 40 exactamente | Base del plan a 2031 |
| 3 | Salario bruto real | Toda la aritmética fiscal |
| 4 | Horas reales de construcción de la demo | Convierte la tabla de precios de hipótesis en dato |
| 5 | Alcance real de la demo | ✅ Resuelto el 02/09 |
| 6 | Resultados de Fiverr | Cerrar o instrumentar |
| 7 | Coste de la boda y qué está comprometido | Plan financiero 2027 |
| 8 | Cuota y plazo del préstamo (8.033 €) | Plan financiero |
| 9 | Tipo de interés de la hipoteca | Rentabilidad del alquiler |
| 10 | Aportación actual al PIA | Arranque de la cartera |
| 11 | ¿Hay que declarar actividad externa? | Antes del primer cliente |
| 12 | Rúbrica del TFM | Decidir tema definitivo |
| 13 | ¿Admite remoto la dirección técnica en banca/gran empresa? | Viabilidad de la ruta de dirección |
| 14 | ¿Existen procesos de 30+ h/mes en la PYME a la que se prospecta? | Con el umbral al 2×, es el tamaño mínimo para vender N2 |

# 🔀 DECISIONES

### Tomadas

| Fecha | Decisión |
| --- | --- |
| 02/09 | El P0 pasa a AUNEA Advisory. Facturas y contrato siguen siendo Solutions |
| 02/09 | Precio de catálogo del P0: 900 €. 600 € es precio de lanzamiento para los tres primeros clientes |
| 02/09 | El crédito del diagnóstico es del 50 %, no del 100 % |
| 02/09 | Umbral de viabilidad = 2 × el coste recurrente anual, herramientas incluidas |
| 02/09 | P4 por niveles: N1 1.200 € · N2 3.000 € · N3 4.500 € · N4 5.700 €. Retainers 60 · 150 · 240 · 300 €/mes |
| 02/09 | Nueva salida A+ del informe: solo N1, para 2.760-4.920 € de ahorro anual |
| 02/09 | Púrpura de Studio #381C6F y #2B1758. #5B2DE6 retirado |
| 02/09 | Tipografía corporativa (Sora + Inter) en todas las plantillas. Al cliente se le manda PDF, no .pptx |
| 02/09 | Catálogo cerrado en 7 con P6 marcado como bloqueado |
| 02/09 | El nivel que se vende lo decide el umbral, no el entusiasmo de la reunión |
| 02/09 | La estructura de Drive se organiza por momento de uso, no por tema |
| 01/09 | El registro vivo es este Google Doc, fuente sincronizada del proyecto |
| 21/08 | No se abre búsqueda de empleo activa; supervisión pasiva del mercado (2-3 h/mes) |
| 21/08 | Reposicionamiento de «IA aplicada a talento» a «IA aplicada a procesos» |
| 21/08 | Ruta hacia dirección: Dirección de Tecnología en cliente final como destino; Accenture como infraestructura; AUNEA como acelerador |
| 01/09 | Planificación por ciclos de 2 semanas |
| 18/08 | Posicionamiento: operaciones de personas — matizado el 21/08: procesos de alto volumen |
| 18/08 | Catálogo cerrado en 7 productos. Solo se promociona el P0 |
| 18/08 | Advisory antes que System |
| 18/08 | Cada System se cierra con retainer dentro de la propuesta |
| 18/08 | Alta de autónomo el día del primer sí |
| 18/08 | Marca congelada hasta 3 clientes pagando |
| 18/08 | Indicador principal: % resiliente, no euros facturados |

### Pendientes

| Decisión | Cuándo | Criterio ya fijado |
| --- | --- | --- |
| Tamaño del lote del ciclo 2 | 14/09 | Sube a 40 — ya cumplido con 21/20, pendiente de formalizar |
| Segmento único | Día 90 | El que más convierta |
| Seguir / pivotar / matar | Día 90 | Doc 03, archivado en 9_ARCHIVO |
| Vender o mantener el piso | Finales 2029 | Mantener si AUNEA > 1.500 €/mes netos |
| Jornada reducida | Mediados 2030 | Si AUNEA > 2.000 €/mes netos |
| Tema del TFM | Al leer la rúbrica | Preferido: IA aplicada a procesos de alto volumen en entornos regulados |

# ⏰ FECHAS

| Fecha | Qué |
| --- | --- |
| 14/09/2026 | Cierre del ciclo 1 |
| 16/11/2026 | Día 90: auditoría y decisión seguir/pivotar/matar |
| Mes 21 tras el alta | Prórroga de la tarifa plana (2.787 €, no automática) |
| Finales 2029 | Decisión sobre el piso de Lorca |