# PLAN BASE — línea de referencia congelada

## ⛔ ESTE DOCUMENTO NO SE EDITA

Es la foto de lo que se comprometió, con su fecha. Su único valor es no cambiar: si se retoca para que cuadre con la realidad, el desvío desaparece y con él la única forma de saber si el plan era bueno o si la ejecución falló.

Si el plan resulta estar mal, no se corrige: se re-basa. Se añade abajo una línea base nueva, con fecha y motivo, y se conservan las dos. Así queda por escrito el historial del propio optimismo, que es el dato más útil que se puede tener sobre uno mismo.

# LÍNEA BASE 1 — establecida el 18/08/2026

Origen: documento 03, plan de 90 días. Periodo: 18/08/2026 → 16/11/2026.

## Objetivos del trimestre

| Indicador | Compromiso |
| --- | --- |
| Contactos cualificados | 230-430 |
| Reuniones de diagnóstico | 8-12 |
| Propuestas enviadas | 6-10 |
| Clientes cerrados | 3-5 |
| Facturado | 2.500-4.000 € |
| Cobrado | ≥ 2.000 € |
| Retainers firmados | ≥ 1 |

## Hitos mensuales

| Hito | Fecha | Contactos acum. | Reuniones | Propuestas | Clientes | Facturado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | 16/09/2026 | 70 | 3 | 2 | 1 | — |
| Mes 2 | 16/10/2026 | 140 | 6 | 5 | 3 | 1.500 € |
| Mes 3 | 16/11/2026 | 230 | 10 | 8 | 4-5 | 2.500-4.000 € |

## Presupuesto de horas comprometido

17 h/semana: 7 venta · 6 entrega · 2,5 producción · 1,5 admin

## Supuestos sobre los que descansa el plan

Si el plan falla, el desvío se atribuye a uno de estos. Por eso están escritos.

| # | Supuesto | Verificado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hay 15-20 h/semana reales disponibles | ❓ |
| 2 | Conversión contacto→cliente del 1,2 % | ❓ |
| 3 | El P0 a 600 € es un precio que el mercado acepta | ❓ |
| 4 | La red personal genera al menos un nombre útil | ❓ |
| 5 | El diagnóstico se entrega en 6 horas | ❓ |
| 6 | No hay bloqueo contractual con Accenture | ✅ 18/08 |
| 7 | Se puede vender sin estar dado de alta | ✅ 01/09 |

# LÍNEA BASE 2 — establecida el 01/09/2026

Motivo del cambio de método: a día 14 de 90, con 0 contactos registrados, el supuesto nº 1 quedó invalidado por los hechos. Se pasa de planificar a 90 días a ciclos de 2 semanas con lote ajustado a la capacidad revelada.

La línea base 1 NO se anula. Se sigue midiendo el desvío contra ella hasta el 16/11, porque es lo que dice si el objetivo del trimestre era alcanzable. La línea base 2 mide otra cosa distinta: si se cumple lo que uno se compromete a hacer cada quince días.

## Compromiso por ciclo

| Ciclo | Fechas | Número objetivo | Compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-14 sep | 20 mensajes a red personal | Enviar 20 · P0 con marca · registrar |
| 2 | 15-28 sep | se fija el 14/09 | Depende del resultado del ciclo 1 |
| 3 | 29 sep-12 oct | se fija el 28/09 |  |
| 4 | 13-26 oct | se fija el 12/10 |  |
| 5 | 27 oct-9 nov | se fija el 26/10 |  |
| 6 | 10-16 nov | se fija el 09/11 | Cierre del trimestre |

## Regla de escalado del lote

| Resultado del ciclo | Lote del ciclo siguiente |
| --- | --- |
| ≥ 90 % del objetivo | ×2 |
| 50-89 % | Se repite el mismo |
| < 50 % | ÷2, y se investiga por qué en el cierre de ciclo |

Bajar el lote no es rendirse: es la única forma de encontrar el tamaño que de verdad fluye. Un objetivo que falla dos veces seguidas no se vuelve a intentar igual.

## Registro de re-baselines

| Nº | Fecha | Motivo | Quién lo decidió |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/08/2026 | Plan inicial de 90 días | Pedro |
| 2 | 01/09/2026 | Supuesto de capacidad invalidado por los hechos | Pedro |