# AUNEA — Plan de 90 días

Del 18/08/2026 al 16/11/2026 · 17 h/semana × 13 semanas ≈ 220 horas totales

## Regla que gobierna estos 90 días

No se construye nada nuevo. Se vende lo que ya existe.

Tienes 230-370 horas invertidas y 0 € facturados. El trimestre no va de producir más; va de convertir en euros lo que ya está hecho. Si al final de los 90 días no hay ventas, el problema no era el producto.

### Presupuesto de horas (innegociable)

| Bloque | h/semana | % |
| --- | --- | --- |
| Venta y prospección | 7 | 41 % |
| Entrega a clientes | 6 | 35 % |
| Producción mínima (gancho + materiales de venta) | 2,5 | 15 % |
| Administración y registro | 1,5 | 9 % |
| Total | 17 | 100 % |

Construcción de marca: 0 h. Contenido automatizado: 0 h. Volúmenes nuevos: 0 h. Productos Excel nuevos: 0 h.

## El objetivo del trimestre

| Métrica | Meta 90 días |
| --- | --- |
| Euros facturados | 2.500 - 4.000 € |
| Euros cobrados | ≥ 2.000 € |
| Clientes de pago cerrados | 3 - 5 |
| Contactos cualificados | 260 - 430 |
| Riesgo contractual resuelto | Sí (semana 1) |

No son 12.000 €. Son 3.000 €. Y 3.000 € reales valen infinitamente más que 12.000 € proyectados, porque son la primera evidencia de que alguien paga.

### El embudo, con números

| Etapa | Conversión |
| --- | --- |
| Contacto cualificado → respuesta | 20 % |
| Respuesta → reunión de diagnóstico | 35 % |
| Reunión → propuesta enviada | 55 % |
| Propuesta → venta cerrada | 30 % |
| Contacto → cliente | 1,2 % |

| Objetivo | Contactos necesarios | Ritmo |
| --- | --- | --- |
| 3 clientes | 260 | 4,3/día laborable |
| 5 clientes | 433 | 7,2/día laborable |
| 8 clientes | 693 | 11,5/día laborable |

Apunta a 5 clientes: 7 contactos al día laborable. Son unos 45 minutos diarios. Ese es el trabajo. No hay atajo, y ningún volumen de marca lo sustituye.

## El catálogo (tres cosas, ni una más)

| Producto | Precio | Horas | €/h | Para quién |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico de Automatización | 450 € | 5 | 90 | Gancho: PYME de 5-50 empleados |
| AUNEA System — Client Intake llave en mano | 1.800 € | 25 | 72 | Asesorías, agencias, despachos, constructoras |
| Deck Ejecutivo | 700 € | 12 | 58 | Consultoras, startups, ponentes, MBA |

Diagnóstico de Automatización (450 €) — Sesión de 90 min + informe de 6-8 páginas: procesos detectados, horas recuperables al mes, propuesta priorizada. Y el importe se descuenta íntegro si contrata el System. Es el mejor invento comercial que puedes hacer este trimestre: convierte "déjame que te lo explique gratis" en una venta de 450 € y en la puerta de entrada a una de 1.800 €.

## Mes 1 (semanas 1-4) — Desbloquear y armar

Objetivo: 1 venta, cualquiera. Romper el cero.

### Semana 1 — Los dos bloqueos

- Leer el contrato de Accenture. Buscar: exclusividad, plena dedicación, no competencia, obligación de comunicar actividades. 🔴 Bloqueante de todo lo demás.

- Si hay cláusulas dudosas: consulta con laboralista (150-250 €). Es el mejor dinero que gastarás.

- Confirmar la situación de la vivienda → Pedro vive en el piso. El alquiler queda fuera del plan hasta 2027. Consecuencia: no hay red de seguridad pasiva; el 100 % del resultado depende de vender.

- Cerrar por escrito el 14 Day Market Test que quedó abierto: qué se aprendió, sí o no.

- Crear la hoja de registro semanal (horas por línea, contactos, propuestas, facturado, cobrado).

### Semana 2 — El gancho y la lista

- Construir el Diagnóstico de Automatización: plantilla de informe + guion de la sesión de 90 min. (6 h, no más)

- Construir la lista de 100 empresas objetivo: Lorca, Murcia y comarca. Asesorías, gestorías, agencias, despachos, clínicas, constructoras, distribuidoras de 5-50 empleados.

- Escribir 3 plantillas de mensaje (LinkedIn, email, WhatsApp), cortas y concretas. Sin PDF adjunto.

### Semana 3 — Empieza a llamar

- 35 contactos esta semana. El número no es negociable.

- Avisar a tu red personal: familia, amigos, la Asociación de Vecinos. El primer cliente casi siempre viene de aquí.

### Semana 4 — Primeras reuniones

- 35 contactos más.

- 3-5 reuniones de diagnóstico agendadas.

- 2 propuestas enviadas.

🚦 Hito mes 1: ≥ 70 contactos · ≥ 3 reuniones · ≥ 2 propuestas · ≥ 1 venta cerrada.

## Mes 2 (semanas 5-8) — Entregar y demostrar

Objetivo: 2-3 ventas acumuladas y el primer caso real documentado.

- 70 contactos más (35/semana, sin bajar el ritmo aunque estés entregando).

- Entregar el primer Diagnóstico y convertirlo en propuesta de System.

- Documentar el primer proyecto como caso de estudio de una página: problema, qué hiciste, resultado medible. Con permiso del cliente.

- LinkedIn: 2 publicaciones/semana sobre problemas reales de operaciones y automatización que veas en tus diagnósticos. No es marketing de marca — es prueba de criterio, que es lo que abre puertas. Párrafos compactos, tema discutible, pregunta al final.

- Subir el precio del segundo System a 2.200 €. Si nadie protesta, el primero estaba barato.

🚦 Hito mes 2: ≥ 140 contactos acumulados · ≥ 3 clientes · ≥ 1.500 € facturados · 1 caso documentado.

## Mes 3 (semanas 9-12) — Decidir con datos

Objetivo: 4-5 clientes, primer retainer y una decisión fundamentada.

- 70-90 contactos más.

- Ofrecer retainer de soporte a los clientes entregados: 150-250 €/mes por mantenimiento, ajustes y pequeñas mejoras. Es el único ingreso recurrente del plan — pídelo siempre.

- Segundo y tercer caso de estudio.

- Auditoría de trimestre con la hoja de registro: €/hora real por línea, tasa de conversión real, tiempo medio de cierre.

- Podar. Matar la línea con peor €/hora real. Sin excepciones.

- Decidir explícitamente qué línea es la principal del año 2.

🚦 Hito mes 3: ≥ 230 contactos · 4-5 clientes · 2.500-4.000 € facturados · ≥ 1 retainer firmado · una línea muerta.

## Criterios de decisión (escritos ahora, no después)

Esta es la corrección directa del fallo nº 3: el criterio se fija antes de empezar.

| Resultado a día 90 | Decisión |
| --- | --- |
| ≥ 3 clientes y ≥ 2.500 € facturados | ✅ Seguir. Duplicar la línea que mejor funcionó, matar el resto. |
| 1-2 clientes, 800-2.500 € | 🟡 Pivotar. El producto interesa pero el canal o el precio fallan. Cambiar uno solo de los dos y repetir 90 días. |
| ≥ 200 contactos hechos y 0 ventas | 🔴 Matar la oferta. No es el esfuerzo: el mercado ha dicho que no. Rediseñar la oferta desde el problema del cliente, no desde tu producto. |
| < 100 contactos hechos | ⚫ No hay conclusión. No has ejecutado el plan; no puedes concluir nada sobre el mercado. Repetir con disciplina antes de sacar conclusiones. |

El último caso es el más importante. El fracaso más probable de estos 90 días no es que el mercado te rechace: es que llegues al día 90 con 40 contactos hechos y muchas horas puestas en mejorar la propuesta. Si eso pasa, el diagnóstico no es "no funciona" — es "no lo he probado".

## Cuadro de mando semanal (5 minutos, domingos)

| Semana | Contactos | Reuniones | Propuestas | Cerrados | Facturado | Cobrado | h venta | h entrega | h otras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Si una semana la columna "h otras" supera a "h venta", ha sido una mala semana — independientemente de lo productivo que te sintieras.

## Lo que NO se hace en estos 90 días

- ❌ Nuevas láminas de marca o material de identidad

- ❌ Volúmenes nuevos del AI Knowledge System

- ❌ Automatización de publicaciones en redes

- ❌ Nuevos productos Excel o plantillas

- ❌ Rediseñar la web, el logo o el manual

- ❌ Abrir una quinta línea de negocio

- ❌ Estudiar una herramienta nueva "para el negocio"

Cada una de estas cosas te resultará más atractiva que hacer 7 contactos al día. Esa es exactamente la razón por la que están prohibidas.

## Después del día 90

| Horizonte | Objetivo neto/mes | Cómo |
| --- | --- | --- |
| Mes 6 | 400-700 € | Ritmo estable de 1-2 proyectos/mes |
| Mes 12 | 1.000-1.400 € | Cartera podada, precios subidos, 2 retainers |
| Mes 24 | 1.900-2.600 € | Una sola línea dominada, 110-150 €/h, 4-5 retainers (+334 €/mes si la vivienda se alquila tras la boda) |
| Mes 30-36 | 4.000 € | Requiere decisión sobre jornada en Accenture |